## Hoja1
SPRINT BACKLOG
Product Backlog Item | Tarea | Voluntario | Estado | Estimación Original | Tiempo optimista | Tiempo pesimista | Tiempo más probable
H1 | Desarrollar vistas proporcionales a prototipos | Valeria Valles | Finalizado | 10 | 8 | 12 | 10
H1 | Desarrollar accesos a las opciones de menú | Valeria Valles | Finalizado | 4 | 4 | 8 | 3
H1 | Ajustar las imágenes a cada sección de la página de Inicio | Valeria Valles | Finalizado | 2.6667 | 3 | 5 | 2
H1 | Diseñar la Base de Datos | Omar Fuster | Finalizado | 6.1667 | 5 | 8 | 6
H1 | Crear el modelo de base de datos | Omar Fuster | Finalizado | 6.1667 | 5 | 8 | 6
H1 | Desarrollar la lógica de la página de Inicio para enlazar datos tanto de Front, Back y procesarlas | Valeria Valles | Finalizado | 12.6667 | 10 | 18 | 12
H2 | Desarrollar vistas proporcionales a prototipos | Valeria Valles | Finalizado | 10.3333 | 11 | 15 | 9
H2 | Desarrollar accesos a las opciones de menú | Valeria Valles | Finalizado | 4 | 4 | 8 | 3
H2 | Ajustar las imágenes a cada sección de la página de Inicio | Valeria Valles | Finalizado | 2 | 1 | 3 | 2
H2 | Diseñar la Base de Datos | Omar Fuster | Finalizado | 1.3333 | 1 | 3 | 1
H2 | Crear el modelo de base de datos | Omar Fuster | Finalizado | 1.3333 | 1 | 3 | 1
H2 | Desarrollar la lógica de la página de Inicio para enlazar datos tanto de Front, Back y procesarlas | Valeria Valles | Finalizado | 4.8333 | 3 | 6 | 5
H3 | Desarrollar lógica para conexión entre los servicios de la opción Servicios y el Front. | Carlagreta Espinoza | Finalizado | 3.5 | 2 | 5 | 3.5
H3 | Desarrollar las conexiones entre el servicio edl Profesional y sus servicios ofrecidos | Carlagreta Espinoza | Finalizado | 3.1667 | 2 | 5 | 3